## Cronograma
Fase | Etapa | Actividades | Artefactos | Herramienta | Rol
|  | 1.1.1-Recoleccion de datos | Investigacio del campo | Word | Equipo de trabajo
| 1.1-Indentificar Necesidades | 1.1.1-Reunion de acuerdos | Normalizacion de conceptos | Discord, Teams,Word | Equipo de trabajo
1.-Analisis |  | 1.2.1-Requisitos dela aplicación | Objetivos de aplicación | Word | Equipo de trabajo
| 1.2-Modelado de negocio | 1.2.2-Prupuesta de valor | Modelo Canvas | Canva | Jefe de proyecto
|  |  | Diagrama de casos de uso | Flowchar | Frot-end
|  | 1.2.3-Actividades -Funcion | Diagrama de clases | Visual Paradigm | Equipo de trabajo
|  |  | Modelo BPMN | Canva | Frot-end
|  |  | Valoracion cosmic | Word | Fron,back-End
|  |  | Eleccion de Paleta de colores- | Paleta De materiales | Frot-end
|  | 2.1.1-Diseño premiliminares | Eleccion de conceptos de diseño | Discord, Teams | Frot-end
| 2.1-Base del diseño |  | Creacion de logo- | Photoshop | Frot-end
|  |  | Eleccion de fuentes- | Google Fonts | Frot-end
| 2.2-Componentes | 2.2.2-Disposicion de componentes | Diagramas de componentes | WireframeSketcher | Frond-ent
2.-Diseño |  |  | Diseño de login | Proto.io | Front-ent
| 2.3-Diseño Interfas | 2.3.3-Diseño de pantallas | Diseño de interfas | Proto.io | Front-ent
|  |  | Diseño de area de trabajo y Controles admin* | Proto.io | Front-end
|  | 2.4.1-Diciconario de datos | Diccionario de datos | Flowchar | DBA
| 2.4-Diseño de base de datos | 2.4.2-Modelo relacional | Modelo Relacional | Flowchar | DBA
|  | 2.4.3-Modelo entidad relacion | Modelo entidad-relacion | Flowchar | DBA
|  | 3.1.1-Desarrollo de Login |  | Apache Neatbeans | Frond-end
|  | 3.1.2-Desarrollo de dasboart |  | Apache Neatbeans | Frond-end
3.-Desarrollo | 3.1- Desarrollo de modulos | 3.3.3-Desrrollo de WordSpace | Codigo fuente de la aplicación | MySQL | DBA
|  | 3.3.4-Desarrollo de Base de datos |  | Apache Neatbeans | Back-end
|  | 3.3.5-Desarrollo de Karnel |  | PyCharm | Back-end
|  | 3.3.6-Desarrollo de capas de servicio |  | Apache Neatbeans | Back-end
|  | 4.1.1-Implementacion de la capas |  |  | Back-end
|  | 4.1.2-Cliente/Datos/Servcio | Diagrama de estructura de la aplicacion | UMLET
4.-Implementacion | 4.1-Consolidacion | 4.1.3-Implementacion de WordSpace |  | Apache Neatbeans | Frond-end
|  | 4.1.4-Conexion login ,base de datos | Primera Version Ejecutable | Apache Neatbeans,MySQL | Frond,Back-end
|  | 4.1.5-Conexión WorkSpace ,Datos,Kernel |  | Apache Neatbeans,PyCharm | Frond,Back-end
|  | 4.1.5-Control de versiones | Manual Tecnico | GitHub,Word | Frond,Back-end
|  | 5.1.1-Testeo | Informe de errores y bugs | Word | Tester
|  |  | Informe de compatibilidad | Word | Tester
5.-Pruebas | 5.1-Despliegue | 5.1.2-Analisis de rendimiento | Informe de estabilidad | Word | Tester
|  |  | Informe de prubas de rendimiento | Word | Tester
|  |  | Informen de Escalabilidad | Word | Tester

## Gantt
Fase | Artefactos
Investigacio del campo
Normalizacion de conceptos
1.-Analisis | Objetivos de aplicación
Modelo Camvas
Diagrama de casos de uso
Diagrama de clases
Modelo BPMN
Valoracion cosmic
Eleccion de Paleta de colores*
Eleccion de conceptos de diseño*
Creacion de logo*
Eleccion de fuentes*
Diagramas de componentes *
2.-Diseño | Diseño de login*
Diseño de interfas
Diseño de area de trabajo y Controles admin
Diccionario de datos*
Modelo Relacional*
Modelo entidad relacion*
3.-Desarrollo | Codigo fuente de la aplicación
Diagrama de estructura de la aplicacion
4.-Implementacion
Primera Version Ejecutable
Manual Tecnic
Informe de errores y bugs
Informe de compatibilidad
5.-Pruebas | Informe de estabilidad
Informe de prubas de rendimiento
Informen de Escalabilidad
Abril 25 al 2 de mayo
Del 2 al 9 de mayo
Del 9 al 16 Mayo
Del 9 al 27 Mayo

## Gantt 2 (hidden)
Fase | Etapa | Actividades | Artefactos
|  | Recoleccion de datos | Investigacio del campo
| Indentificar Necesidades | Reunion de acuerdos | Normalizacion de conceptos
1.-Analisis |  | Requisitos dela aplicación | Objetivos de aplicación
| Modelado de negocio | Prupuesta de valor | Modelo Cambas
Diagrama de casos de uso
|  | Actividades -Funcion | Diagrama de clases
Modelo BPMN
Puntos cosmic
Eleccion de Paleta de colores
|  | Diseño premiliminares | Eleccion de conceptos
| Base del diseño |  | Creacion de logo
Eleccion de fuentes
| Componentes | Disposicion de componentes | Diagramas de componentes
2.-Diseño |  |  | Diseño de login
| Diseño Interfas | Diseño de pantallas | Diseño de interfas
Diseño de area de trabajo y Controles Admin
|  | Diciconario de datos | Diccionario de datos
| Diseño de base de datos | Modelo relacional | Modelo Relacional
|  | Modelo entidad relacion | Modelo entidad relacion
Desarrollo de Login
Desarrollo de dasboart
3.-Desarrollo | Desarrollo de modulos | Desrrollo de Work Space | Codigo fuente de la aplicación
Desarrollo de Base de datos
Desarrollo de Karnel
Desarrollo de capas de servicio
Implementacion de la capas
|  | Cliente/Datos/Servcio | Diagrama de estructura de la aplicacion
4.-Implementacion | Consolidacion | Implementacion de WordSpace
Conexion login ,base de datos
|  | Conexión WorkSpace ,Datos,Kernel | Primera Version Ejecutable
Control de versiones
|  | Testeo | Informe de errores y bugs
Informe de compatibilidad
5.-Pruebas | Despliegue | Analisis de rendimiento | Informe de estabilidad
Informe de prubas de rendimiento
Informen de Escalabilidad
Abril 25 al 2 de mayo
Del 2 al 9 de mayo
Del 9 al 16 Mayo
Del 9 al 27 Mayo